## Planilha1
FORMULARIO DE SOLICITACAO DE MUDANCA
Projeto: | Sistema Academico |  |  |  |  | Numero: | 1
Solicitante de mudança: |  |  | Maycon |  |  | Data: | 2020-09-20
Mudança Solicitada: |  | Criação de 3 perfis de funcionarios, Os perfis solicitados são Secretário, Professor e Coordenador: Secretário: INSERE/ALTERA/EXCLUI Alunos e Disciplinas e Atribui Professor à Disciplina Professor: INSERE/ALTERA/EXCLUI Notas e Frequência Coordenador: herda dos dois perfis anteriores.
Analista de Mudança: |  | Maycon |  |  |  | Data da Analise |  | 2020-09-20
Componentes Afetados: |  |  | VisaoLogin,DaoLogin
Componentes Associados |  |  | Persistencia
Avaliação de Mudança |  | Complexa de implementar, adicionando mais um perfil de funcionario que tenha funções CRUD no BD.
Prioridade de mudança: |  | Alta
Implementacao de mudança:
Esforço Estimado |  | 6 horas
Data para equipe de aplicação de SGA |  |  | 2020-09-23 | Data de decisao do CCB |  | 2020-09-24
Decisao: | Aceita alterar. Mudança deve ser implementada no Release 1.2
Implementador de mudança |  |  | Maycon | Data de mudança | 2020-06-24
Data de submissao ao QA |  |  | 2020-09-24 | Decisao de QA: | ok
Data de submissao ao CM |  |  | 2020-09-24
Comentarios: